Báo cáo tiến độ và lập kế hoạch 10 ngày tới

1. Chi tiết các tính năng hiện có

- Kiến trúc & Hạ tầng (Thiện): Đã hoàn thiện khung Clean Architecture với BLoC. Hệ thống Dependency Injection (DI) đã sẵn sàng để quản lý các Service. Luồng điều hướng (GoRouter) đã phủ khắp các màn hình chính và có lớp bảo vệ đăng nhập (Auth Guard).

- Giao diện & UI Components (Huy): Hệ thống Design System (Màu sắc, Font, Spacing) đã đồng nhất. Đã có các Widget phức tạp: Trình phát Video, Code Editor với Syntax Highlighting, và các thẻ quản lý dung lượng bộ nhớ.

- Tính năng người dùng (Gia): Đã xong luồng Đăng ký/Đăng nhập với Firebase. Giao diện danh sách bài học, chi tiết lộ trình học (Module Overview) và khu vực thực hành (Learning Workspace) đã có khung hoàn chỉnh.

- Hệ thống lưu trữ: Đã tích hợp Isar Database để sẵn sàng cho tính năng học Offline.

2. Chi tiết các tính năng còn thiếu hoặc chưa hoàn thiện

- Hệ thống quản trị (Tấn): Thiếu bộ công cụ CMS trên Web Admin để upload video, soạn thảo bài học và quản lý mã nguồn mẫu.

- Dữ liệu thực tế (Thiện & Gia): Các Repository vẫn đang trả về dữ liệu ảo (Mock), chưa kết nối với cơ sở dữ liệu thật.

- Logic nâng cao (Gia): Hệ thống lưu tiến độ học tập (Progress Tracking), đếm Streak (chuỗi ngày học) và tính điểm XP chưa hoạt động.

- AI Integration (Gia/Thiện): Chưa có tính năng tự động tạo Quiz từ nội dung bài học thông qua Gemini AI.

- Vận hành hệ thống (Thiện): Chưa có logic đồng bộ dữ liệu (Sync) giữa máy và Cloud; chưa có Download Manager chạy ngầm (Background) trên Kotlin.

3. Chi tiết các bug, lỗi và vấn đề tồn đọng

- Lỗi API 404 (Nghiêm trọng nhất): App không thể kết nối tới Server do các Endpoint trên Web Admin chưa được cấu hình hoặc sai đường dẫn. Điều này gây ra lỗi "Không tìm thấy dữ liệu" khi vào các trang chính.

- Vấn đề Mocks: App đang sống bằng dữ liệu giả, cần thay thế bằng dữ liệu thật từ phía Web Admin.

- Lỗi hiển thị (UX): Màn hình học tập bị tràn (Overflow) hoặc che khuất nội dung khi xoay ngang (Landscape) để xem Video.

- Hiệu năng: Trình soạn thảo Code bị lag khi xử lý các đoạn mã dài trên 500 dòng.

- Bảo mật: Quy tắc truy cập (Rules) trên Firebase chưa được thiết lập chặt chẽ.

4. Đánh giá mức độ ưu tiên (Priority)

| Hạng mục | Công việc cụ thể | Phụ trách | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| Connectivity | Sửa lỗi API 404 & Kết nối dữ liệu thật (Bỏ Mock) | Tấn & Thiện | P0 |
| Content | Xây dựng CMS để Upload bài học trên Web Admin | Tấn | P0 |
| Core Logic | Lưu tiến độ học tập & Trạng thái hoàn thành bài học | Gia | P0 |
| UI Polish | Sửa lỗi xoay ngang màn hình & Tối ưu Responsive | Huy | P1 |
| Smart Feature | Tích hợp AI Quiz Generator (Gemini) | Gia | P1 |
| Native Logic | Xử lý Background Download bằng Kotlin | Thiện | P1 |
| Analytics | Dashboard báo cáo người dùng trên Web | Tấn | P2 |
| Polish | Animation chuyển cảnh & Hiệu ứng Gamification | Huy | P2 |

5. Ước lượng thời gian hoàn thiện

- Nhóm P0: 4 ngày (Xử lý xong phần "xương sống" và dữ liệu).

- Nhóm P1: 4 ngày (Thêm tính năng thông minh và tối ưu trải nghiệm).

- Nhóm P2: 2 ngày (Đánh bóng và kiểm thử cuối).

6. Phân công công việc & Kế hoạch 10 ngày tới

| Ngày | Tấn (Web Admin) | Thiện (Arch/Kotlin) | Gia (Flutter Dev) | Huy (UI/UX) | Hoàng (QA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | Fix lỗi API 404; Tạo Schema dữ liệu chuẩn | Chuyển toàn bộ Mock sang Repository thực; Kết nối API | Viết logic lưu tiến độ bài học & xem video | Sửa lỗi xoay màn hình; Tối ưu giao diện xem Video | Test luồng Auth & Kết nối dữ liệu |
| 3–4 | Xây dựng trình Upload bài học & Media | Thiết lập cơ chế Sync giữa Isar và Firestore | Làm tính năng Bookmark & Tìm kiếm bài học | Thiết kế & Code UI cho phần XP, Streak | Test tính năng lưu tiến độ |
| 5–6 | Xây dựng bộ quản lý Community (Duyệt bài) | Viết code Kotlin xử lý tải Background cho Android | Tích hợp Gemini API để tạo Quiz tự động | Tối ưu Micro-interactions & Animation | Test tính năng tải bài học Offline |
| 7–8 | Làm Dashboard báo cáo & Analytics | Tối ưu Performance Code Editor & Isar Query | Hoàn thiện hệ thống XP, Streak & Leaderboard | Chỉnh sửa UI Web Admin đồng bộ với App | Test tính năng AI & Gamification |
| 9–10 | Triển khai Web Admin lên Server (Production) | Kiểm tra Memory Leak & Bảo mật Firebase Rules | Fix lỗi theo báo cáo của Hoàng (QA) | Chuẩn bị bộ ảnh Store & Hướng dẫn sử dụng | Kiểm thử tổng thể (End-to-End) |

TỔNG KẾT

- % Hoàn thành hiện tại: 65% (Đã xong phần vỏ và khung, đang thiếu phần ruột dữ liệu và logic điều khiển).

- Rủi ro còn tồn tại: Lỗi API 404 nếu không xử lý sớm sẽ làm đình trệ công việc của Gia và Thiện. Cần Tấn ưu tiên thông đường truyền dữ liệu ngay trong 2 ngày đầu.

- Ngày dự kiến hoàn thành MVP: Ngày thứ 11 (Sẵn sàng để đưa vào kiểm thử nội bộ diện rộng).